## Trang tính1
ngày | thành viên | công việc dự kiến(đầu buổi) | công việc hoàn thành và tiến độ(cuối buổi) | nhắc nhở công việc hôm sau
2019-10-05 | Nguyễn Duy Cường | sửa và in report, tiếp tục tìm hiểu React, tạo sheet báo cáo công việc, nộp slide-report UML-USECASE Nghiên cứu project: header/footer đăng nhập/ đăng kí giỏ hàng | -đã sửa và in report -đã tạo sheet -đã nộp slide-report -tìm hiểu cách render React
2019-10-05 | Nguyễn Thế Bảo | Tiếp tục tìm hiểu về VueJS Nghiên cứu project: trang chủ(slideshow) trang giới thiệu | -Chạy demo VueJS -Hiển thị các thuộc tính( color, background....) | - Tiếp tục tìm hiểu các modul được giao
2019-10-05 | Phạm Văn Hiếu | tìm hiểu thêm về ArgualaJS Nghiên cứu project: giày nữ-nam-trẻ em- phụ kiện khác (giống nhau -> làm 1 cái) trang tin tức | Chạy demo AgulaJS và tìm hiểu thêm các thư viện hỗ trợ ArgurlaJS Tìm hiểu Bootstrap 4 để thiết kế giao diện cho project Tìm hiểu các open Source liên quan đến project | Tìm tục các công việc đã được phân công Tiếp tục hoàn thành các module của project
2019-10-05 | Phạm Xuân Phú | Sửa báo cáo và tìm hiểu về Reactjs Nghiên Cứu project: trang tin tức & trang sản phẩm trang liên hệ | - Sửa báo cáo và chạy Demo Reactjs - Cài đặt các thư viện hỗ trợ cho Reactjs - Tìm hiểu JSX và Babel Core - Tách Reactjs ra file riêng - Chạy demo Component( hiển thị các thuộc tính cho đoạn test (color, background,..)) | - Tiếp tục tìm hiểu về Reactjs: + Component lồng nhau + Props trong Reactjs + Bắt sự kiện trong Reactjs
2019-10-07 | Nguyễn Duy Cường
2019-10-07 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục tìm hiểu Vuejs + Bind, v-on trong Vue + Template trong Vue + Tạo component | - Tiếp tục tìm hiểu Vuejs + Bind, v-on trong Vue + Template trong Vue | Tiến hành thực hiện tiếp project
2019-10-07 | Phạm Văn Hiếu | - Tiếp tục tìm hiểu về Angular: + Cách nhúng Bootstrap + cách tạo component mới + Bắt sự kiện trong Angular | - Tiếp tục tìm hiểu về Angular: + Cách nhúng Bootstrap + cách tạo component mới + Bắt sự kiện trong Angular | Tiến hành thực hiện tiếp project
2019-10-07 | Phạm Xuân Phú | - Tiếp tục tìm hiểu về Reactjs: + Component lồng nhau + Props trong Reactjs + Bắt sự kiện trong Reactjs Nghiên Cứu project: trang tin tức & trang sản phẩm trang liên hệ | - Tiếp tục tìm hiểu về Reactjs: + Component lồng nhau + Props trong Reactjs + Bắt sự kiện trong Reactjs | - Tiến hành thực hiện project
2019-10-09 | Nguyễn Thế Bảo
2019-10-09 | Phạm Văn Hiếu | - Tiếp tục tìm hiểu về Angular: + Cách nhúng Bootstrap + cách tạo component mới + Bắt sự kiện trong Angular | - Tiếp tục tìm hiểu về Angular: + Cách nhúng Bootstrap + cách tạo component mới + Bắt sự kiện trong Angular | Tiến hành thực hiện tiếp project
2019-10-09 | Phạm Xuân Phú | - Làm backlog Nghiên Cứu project: trang tin tức & trang sản phẩm trang liên hệ | - Làm backlog -Tiến hành làm trang liên hệ | - Làm document cho React JS
2019-10-10 | Nguyễn Thế Bảo | - Làm document cho Vue JS | Vắng mặt | - Làm document cho Vue JS
2019-10-10 | Phạm Văn Hiếu | - Làm document và demo cho Angular JS | - Làm document và demo cho Angular JS: 50% | - Làm document và demo cho Angular JS -- Làm document và demo cho SASS
2019-10-10 | Phạm Xuân Phú | - Làm document và demo cho React JS | - Làm document và demo cho React JS: 50% | - Làm document và demo cho React JS - Làm document và demo cho LESS
2019-10-12 | Nguyễn Thế Bảo | - Làm document và demo cho VueJS | - Làm document và demo cho VueJS 40% | - Tiếp tục làm document VueJS
2019-10-12 | Phạm Văn Hiếu | - Làm document và demo cho Angular JS -- Làm document và demo cho SASS | - Làm document và demo cho Angular JS 50% - Làm document và demo cho SASS 100%
2019-10-12 | Phạm Xuân Phú | - Làm document và demo cho React JS - Làm document và demo cho LESS | - Hoàn thành demo và document React JS: 100% - Làm document và demo cho LESS: 50% | -Tiếp tục làm document và demo cho LESS. - Tiến hành làm module
2019-10-14 | Nguyễn Thế Bảo | - Làm document và demo cho VueJS - Làm module 6 | - Hoàn thành document và demo cho VueJS: 100% - Làm module 6: 50% | - Tiếp tục làm module 6
2019-10-14 | Phạm Văn Hiếu | - Tiếp tục làm document và demo cho SASS. - Tiến hành làm module | Hoàn thành demo và document SASS : 100% Làm module swiper (module 1): 30% | tiếp tục hoàn thành các module tiếp theo của projetc
2019-10-14 | Phạm Xuân Phú | - Tiếp tục làm document và demo cho LESS. - Tiến hành làm module - Làm bảng phân công công việc | Hoàn thành demo và document LESS: 100% Hoàn thành bảng phân công công việc Làm module menu (module 29): 30% | - Tiếp tục làm module menu (module 29)
2019-10-16 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 6 - Làm module 7 | - Hoàn thành module 6: 100% - Làm module 7: 30% | - Tiếp tuc làm module 7
2019-10-16 | Phạm Văn Hiếu
2019-10-16 | Phạm Xuân Phú | - Tiếp tục làm module menu (module 29) - Làm module footer (module 30) | - Hoàn thành module menu (module 29) - Hoàn thành module footer (module 30) | - Làm module 15, 16 (sử dụng swiper)
2019-10-17 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 7 - Làm module 8 | - Hoàn thành module 7 - Làm modul 8: 20% | - Tiếp tục làm module 8
2019-10-17 | Phạm Văn Hiếu | -làm tiếp các module 12,13,14 | Hoàn thành module 12,13(70%) Hoàn thành module 14(50%) | làm module 12,13(sử dụng bosstrap và nhúng bản đồ vào trong module)
2019-10-17 | Phạm Xuân Phú | - Làm module 15, 16 (sử dụng swiper) | - Hoàn thành module 15, 16 (sử dụng swiper) - Nhúng module vào React js ( Lỗi class, images, swiper, js, route không hiển thị) | - Fix lỗi trong React js - Làm module 17 (View product)
2019-10-19 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 8 - Làm module 9 | - Hoàn thành module 8: 90% - Làm module 9: 30% | - Tiếp tục làm module 8, 9
2019-10-19 | Phạm Văn Hiếu | -tiếp tục hoàn thành các module 12,13,14 -làm tiếp module 24,25,26 | Hoàn thành module 12,13,14 và hoàn thành được thêm một module 24 | hoàn thành module 12,13,14(100%)
2019-10-19 | Phạm Xuân Phú | - Fix lỗi trong React JS - Làm module 17 (View product) | - Hoàn thành việc fix lỗi khi nhúng module vào React JS - Tiến hành làm module 17 (View Product): 50% | - Tiếp tục làm module 17 (View Product) - Sửa file css thành less
2019-10-21 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 9 - Làm modul 10 | - Hoàn thành module 9 - Làm module 10: 50% | - Tiếp tục làm module 10
2019-10-21 | Phạm Văn Hiếu | tiếp tục làm tiếp module 25,26,31 | hoàn thành module 25,26(70%) | làm tiếp module 25,26,31
2019-10-21 | Phạm Xuân Phú | - Tiếp tục làm module 17 (View Product) - Sửa file css thành less | - Hoàn thành module 17 - Sửa xong module 15 và 16 sang less | - Làm module 18, 19, 20
2019-10-23 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 10 - Làm module 11 | - Hoàn thành module 10, module 11:40% | - Tiếp tục làm module 11, 4
2019-10-23 | Phạm Văn Hiếu | tiếp tục làm tiếp module 25,26,31 | hoàn thành module 25,26(100%) | làm module 31
2019-10-23 | Phạm Xuân Phú | - Làm module 18, 19, 20 | - Hoàn thành module 18, 19, module20: 50% | - Làm module 20, 21, 22
2019-10-24 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 11, 4 - Làm module 5 | - Hoàn thành module 11, 4:60% | - Tiếp tục làm module 4, 5, 27
2019-10-24 | Phạm Văn Hiếu | tiếp tục hoàn thành module 31 | hoàn thành module 31(100%) | fix lại các lõi trong module
2019-10-24 | Phạm Xuân Phú | Vắng | Vắng | - Làm module 20, 21, 22
2019-10-26 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 4, 5, 27 | - Hoàn thành module 4, 5:40% | - Tiếp tục làm module 5, 27, 28
2019-10-26 | Phạm Văn Hiếu | fix lại các lõi trong module 24,25,26,31 | hoàn thành viết lõi các module 24,25,26,31 | xem lại các báo cáo AngularJS và SASS
2019-10-26 | Phạm Xuân Phú | - Làm module 20, 21, 22 | - Hoàn thành module 20, 21, 22 | Gắng module vào React JS, làm module 23
2019-10-26 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 5, 27, 28 | - Hoàn thành module 5 , 27:40% | - Tiếp tục làm module 27, 28
2019-10-26 | Phạm Văn Hiếu | xem lại các báo cáo AngularJS và SASS | chỉnh sửa lại các định dạng và front chữ cho báo cáo
2019-10-26 | Phạm Xuân Phú | Gắng các module vào 29, 30 vào React JS và tạo Route Làm module 23 | Hoàn thành gắng các module vào 29, 30 vào React JS và tạo Route Hoàn thành module 23 | Gắng module 15, 16, 17, 18 vào React JS
2019-10-28 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 27, 28 | - Hoàn thành module 27: 80%, 28: 20% | - Tiếp tục làm module 28
2019-10-28 | Phạm Văn Hiếu
2019-10-28 | Phạm Xuân Phú | Gắng module 15, 16, 17, 18 vào React JS | - Hoàn thành gắng module 15, 16, 17, 18 vào React JS | Gắng module 19, 20, 21, 22, 23 vào React JS
2019-10-30 | Nguyễn Thế Bảo | - Tiếp tục làm module 28 | - Hoàn thành module 28
2019-10-30 | Phạm Văn Hiếu
2019-10-30 | Phạm Xuân Phú | Gắng module 19, 20, 21, 22, 23 vào React JS | - Hoàn thành gắng module 19, 20, 21, 22, 23 vào React JS | fix lỗi các module 15, 16, 17, 18, 19, 20
2019-10-31 | Nguyễn Thế Bảo
2019-10-31 | Phạm Văn Hiếu
2019-10-31 | Phạm Xuân Phú | fix lỗi các module 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - Hoàn thành fix lỗi các module 15, 16, 17, 18, 19, 20 | fix lỗi các module 21, 22, 23, 29, 30
2019-11-02 | Nguyễn Thế Bảo
2019-11-02 | Phạm Văn Hiếu
2019-11-02 | Phạm Xuân Phú | fix lỗi các module 21, 22, 23, 29, 30 | - Hoàn thành fix lỗi các module 21, 22, 23, 29, 30 | fix lỗi React JS
2019-11-04 | Nguyễn Thế Bảo
2019-11-04 | Phạm Văn Hiếu
2019-11-04 | Phạm Xuân Phú | fix lỗi React JS | fix lỗi React JS: 50 % | fix lỗi React JS
2019-11-06 | Nguyễn Thế Bảo
2019-11-06 | Phạm Văn Hiếu
2019-11-06 | Phạm Xuân Phú | fix lỗi React JS | Hoàn thành fix lỗi fix lỗi React JS | Sửa báo cáo và xem lại các module